## Riskikartoitus
Riskikartta | [8 empty] | Liite 2
HANKE: |  | Perintökuja |  |  |  | I luokka
OSALLISTUJAT: |  | Malli Suunnittelija |  |  |  | II luokka
PVM: |  | 2017-11-28 |  |  |  | III luokka
[6 empty] | IV luokka | > Vaatii välittömiä toimenpiteitä
Nro | VAARA/ONGELMA/HÄIRIÖ |  | VAARATILANTEEN KUVAUS | Todennä-köisyys | Vakavuus | TP-luokka | VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-EHDOTUS / SEURANTA | Vastuuhenkilö | Päiväys
1. | TOIMINTAYMPÄRISTÖ
1.1. | Hankkeen ominaisuudet
1 | Suuruus, laajuus, kesto |  | Hanke sijaitsee laajalla alueella ja on täten vaikeasti hallittava
2 | Poikkeuksellisuus |  | 0
3 | Ainutkertaisuus |  | 0
4 | Vaativuus |  | 0
5 | Työpisteiden määrä |  | Työpisteitä on useita
6 | Liikkuva/etenevä työ |  | Liikkuva työ ja työ tehdään liikenteen alaisella julkisella kadulla
7 | Rakennettavan kohteen kunto |  | 0
8 | Erityiset tekniset ratkaisut |  | 0
9 | Erityiset suunnitteluratkaisut |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
1.2. | Hankkeen luonne
1 | Rakentamisajankohta (vuodenajat) |  | Työtä joudutaan tekemään talviolosuhteissa, liukkauden torjunta työskentelyalueella jossa julkinen liikenne
2 | Aikataulu (kireys/välitavoitteet) |  | Valaisimien saaminen vaaditussa aikataulussa
3 | Työskentelyrajoitukset (ajankohta, melu- ja tärinärajoitukset) |  | 0
4 | Työvaiheiden ajallinen peräkkäisyys tai päällekkäisyys |  | 0
5 | Urakoitsijoiden määrä (ali- ja sivu-urakoitsijat) |  | 0
6 | Urakkamuoto/tilapäiset menettelyt |  | 0
7 | Urakkarajat, urakoiden yhteensovittaminen |  | 0
8 | Muiden tilaajien työt (kaupunkien, kuntien ja yksityisten teettämät työt, teleoperaattorit jne.) |  | 0
9 | Muut työmaan läheisyydessä olevat työt |  | 0
10 | Rakennuttajan työmaavalvonta |  | 0
11 | 0 |  | 0
12 | 0 |  | 0
1.3. | Hankkeen olosuhteet
1 | Toimintaympäristön sijainti (taajama, moottoritie, päärata, sivurata) |  | Taajama-alueella ja liikennöidyillä kaduilla, muun liikenteen huomioiminen
2 | Kulkeminen työkohteeseen (tieyhteys, rata, vesiyhteys) |  | 0
3 | Maasto-olosuhteet |  | 0
4 | Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät |  | Tien käyttäjät ja kohteen lähistön asukkaat ja liikehuoneistot
5 | Käytössä oleva tila (ahtaus, kapeus) |  | Kaluston sijoittaminen katualueelle ja siitä varoittaminen
6 | Suojeltavat rakenteet ja toiminnot työkohteen lähellä (tärinäherkät laitteet) |  | 0
7 | Muut toiminnot ja kohteet työmaan lähellä |  | 0
8 | Työn takia purettavat rakenteet ja laitteet |  | 0
9 | Johdot, kaapelit ja putket/putkistot |  | 0
10 | Käytettävät materiaalit ja aineet |  | 0
11 | Työkoneiden ja -välineiden käyttö |  | Muun liikenteen seassa tapahtuva kori työskentely
12 | Työmaaolosuhteet (epäjärjestys, yhteiskäyttö) |  | Useaan kohteeseen sijoittuva työmaa
13 | Kohteen työaikainen muu käyttö |  | Liikenteen seassa tapahtuva työ
14 | Maa-aineksen otto- ja läjitysalueet |  | 0
15 | Kuljetukset työmaalle ja työmaan sisäiset siirrot (reitit) |  | 0
16 | Varasto- ja lastauspaikat (varastoitavat materiaalit) |  | 0
17 | Lupamenettelyt, kulunvalvonta |  | 0
18 | Ilkivalta |  | Julkisella alueella tapahtuva työsekntely
19 | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0
2. | LIIKENNE
2.1. | Tieliikenne
1 | Liikenne työmaalla ja työmaan läheisyydessä (eri liikennemuodot ja määrät) |  | Tieliikenne
2 | Liikenteenohjaus (opastus, liikennemerkit, nopeusrajoitukset) |  | Liikenteen ohjauksen riittävyys
3 | Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt (pystytys, ylläpito, purku) |  | Mahdolliset riskit ei helposti havaittavista paikoista, risteykset, kaarrekohdat
4 | Kevyt liikenne |  | Kevyt liikenteelle koituvat vaara tilanteet
5 | Jalankulun ja muun liikenteen risteyskohdat |  | 0
6 | Epäviralliset polut ja reitit |  | 0
7 | Erikoiskuljetukset, raskaat kuljetukset, vaaralliset aineet |  | 0
8 | Työmaan erottaminen liikenteestä (tieliikenteen riskikuljettajat) |  | Liikenteen ohjauksessa npoudatettava Liikenneviraston ohjeita
9 | Työmaaliittymät |  | 0
10 | Työmaan sisäinen liikenne (kulkuaukot) |  | 0
11 | Katu- ja yksityistiejärjestelyt (liittymät, kiertotiejärjestelyt, kääntöpaikat) |  | 0
12 | Pysäköinti, pysäköintialueet |  | 0
13 | Linja-autoliikenne, pysäkit |  | Bussi pysäkkejä ei saa tukita
14 | Tasoristeykset (näkemäalueen raivaukset, auraus) |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0
2.2. | Rautatieliikenne
1 | Työskentely ATU:n sisällä |  | 0
2 | Junaliikenne (vaarallisten aineiden kuljeukset, henkilöliikenne) |  | 0
3 | Sähköradat, ratasähkö, kaksoisraide, useampi raide (liikenne toisella raiteella) |  | 0
4 | Tasoristeykset (työnaikaiset) |  | 0
5 | Työkoneliikenne kohteessa (kiskoilla) |  | 0
6 | Työkoneen nouseminen radalle, poistuminen radalta |  | 0
7 | Työkoneet junaliikenteenä |  | 0
8 | Vaihtotyöt |  | 0
9 | Vaihteet |  | 0
10 | Rautatiekaapelit (sähkö, turvalaite, muu tietoliikenne) |  | 0
11 | Turvalaitejärjestelmät, -tilat ja -rakenteet |  | 0
12 | Väliaikaiset rakenteet, apusillat |  | 0
13 | Lämmitysjärjestelmät, muut erikoislaitteet (akselinlaskenta) |  | 0
14 | JKV/kulunvalvontajärjestelmä (akselinlaskenta) |  | 0
15 | Radan merkit, opasteet |  | 0
16 | Ratapihatyöskentely (laiturialueet, ratapihat), laskumäki |  | 0
17 | Radan palauttaminen liikenteelle |  | 0
18 | Yhteydenpito liikenteenohjaukseen (lupamenettely, työraot) |  | 0
19 | Yhteydenpito käyttökeskukseen (jännitekatkot) |  | 0
20 | Turvamiesmenettely |  | 0
21 | Junaliikenteen nopeus/määrä (nopeusrajoitukset) |  | 0
22 | Liikenneviestintä (ohjeet, kalusto) |  | 0
2.3. | Vesiliikenne
1 | Satamat |  | 0
2 | Kanavat |  | 0
3 | Kääntö-, nosto- ja läppäsillat |  | 0
4 | Lautat ja lossit |  | 0
5 | Merimerkit |  | 0
6 | Laivareitit |  | 0
7 | Virkistysveneily |  | 0
8 | Luvat |  | 0
9 | Kalastus |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
2.4. | Ilmailuliikenne
1 | Lentokentät |  | 0
2 | Koneiden laskeutumis- ja nousureitit |  | 0
3 | Varalaskupaikat |  | 0
4 | Tutka-asemat |  | 0
5 | Lennonjohto |  | 0
6 | Lentoliikenteen kaapelit |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
2.5. | Tietoliikenne
1 | Telematiikka |  | 0
2 | Tietoliikenneyhteydet |  | 0
3 | Tietoliikenneverkot |  | 0
4 | 0 |  | 0
3. | VAARALLISET TYÖT
3.1. | Kaivutyöt
1 | Syvät ja kapeat kaivannot |  | 0
2 | Työnaikaiset tukiseinät |  | 0
3 | Kaivannot liikenteen läheisyydessä |  | 0
4 | Konetyöt (paalutustyöt) |  | 0
5 | Maapohjan ominaisuudet (häiriöherkkyys, pohjaveden korkeus) |  | 0
6 | Läheisten rakenteiden painumat ja siirtymät kaivutyön johdosta |  | 0
7 | Sääolosuhteet (roudan sulaminen, sateet) |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
3.2. | Korkealla työskentely
1 | Tuki-ja työnaikaiset telineet (asennus ja purku) |  | 0
2 | Vaativat henkilönostot korkealle |  | Nostokori työskentely
3 | Työskentely sähköjohtojen yläpuolella |  | Osa valaisimista sijaitsee yhteiskäyttöpylväissä
4 | Köysien varassa työskentely |  | 0
5 | Työntekijöiden putoamisvaara |  | 0
6 | Putoamissuojauksen puutteet |  | Nostokorissa työskennellessä on noudatettava työsuojelupiirin vaatimuksia ja ohjeita
7 | Putoavat esineet |  | Nostokorista mahdollisesti tippuvat esineet
8 | Tuulikuorma, sääolosuhteet |  | Talviolosuhteet
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
3.3. | Sähkötapaturmavaaralliset työt
1 | Suurjännitejohdot |  | 0
2 | Sähkönsyöttöasemat, -muuntajat |  | 0
3 | Staattinen sähkö |  | 0
4 | Työmaan sähköistys |  | 0
5 | Työskentely sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä |  | Yhteiskäyttö pylväissä valaisinvaihdot
6 | Vialliset sähkötyökoneet ja -laitteet |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
3.4. | Hukkumisvaaralliset työt
1 | Työskentely vesistösilloilla |  | 0
2 | Uoman siirtotyöt |  | 0
3 | Työpadot |  | 0
4 | Työskentely jään päällä |  | 0
5 | Vedenalaiset työt (sukellustyöt) |  | 0
6 | Koneiden kaatuminen veteen, uppoaminen |  | 0
7 | Vesiolosuhteet (tulvat, virtaamat, vedenpinan korkeusvaihtelut) |  | 0
8 | Avosuot |  | 0
9 | Siilot |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0
3.5. | Tunnelityöt
1 | Louhintatyöt tunnelissa |  | 0
2 | Työnaikaiset lujitukset |  | 0
3 | Sortuma |  | 0
4 | Vesivuodot (pohjavesi, sadevedet, tulva) |  | 0
5 | Tulipalo |  | 0
6 | Valaistus (varavalaistus), pimeys |  | 0
7 | Ilmanvaihto (työkoneiden pakokaasut/pöly) |  | 0
8 | Poistumis- ja pelastusreitit, hätäpoistumistiet |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
3.6. | Räjäytys- ja louhintatyöt
1 | Poraustyöt |  | 0
2 | Panostustyöt |  | 0
3 | Peittäminen |  | 0
4 | Kentän ampuminen, räjähtämättömät panokset |  | 0
5 | Liikenne, rakennukset, rakenteet, henkilöt louhintatyömaan läheisyydessä |  | 0
6 | Kalliopinnan ominaisuudet (ruhjeet, liuskeisuus) |  | 0
7 | Kallioleikkaukset |  | 0
8 | Kuilujen ja kanaalien louhinta |  | 0
9 | Louhinta sähköradan lähellä |  | 0
10 | Louhintakaluston liikkuminen |  | 0
11 | Räjähteiden kuljetukset ja varastot |  | 0
12 | Ilkivalta, räjähteiden varastaminen |  | 0
13 | Sääolosuhteet (ukkonen) |  | 0
14 | Muut työt louhintatöiden läheisyydessä |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0 |  | 0
3.7. | Nostot
1 | Nostokaluston tarkastus |  | Nostokalusto tulee katsastaa ohjeiden ja määräysten mukaisesti
2 | Nostolaitteet ja -apuvälineet |  | 0
3 | Nostot rautatiealueella lähellä |  | 0
4 | Nostot tieliikenteen lähellä |  | Muunliikenteen varoittaminen ja suojaaminen
5 | Taakkojen sidonta |  | 0
6 | Nostolaitteiden sijoitus, nostopaikan olosuhteet |  | Liikenteen läheisyydessä ja kaluston alusta
7 | Nostoreitit |  | 0
8 | Kookkaiden ja raskaiden esineiden nostot |  | 0
9 | Nostot kahdella nosturilla |  | 0
10 | Elementtinostot ja -siirrot |  | 0
11 | Henkilönostot |  | 0
12 | Tavaroiden laskupaikat |  | 0
13 | Sääolosuhteet noston aikana |  | 0
14 | 0 |  | 0
15 | 0
3.8. | Purkutyöt
1 | Purkutöiden ajoittaminen, muiden työvaiheiden huomionti |  | 0
2 | Purkujärjestys |  | 0
3 | Kantavien rakenteiden purku |  | 0
4 | Muiden vaativien rakenteiden purku (korkeat/isot rakenteet, maanalaiset rakenteet) |  | 0
5 | Vaurioituneiden tai huonokuntoisten rakenteiden purku |  | 0
6 | Palovaarallisten materiaalien purku, siirto, välivarastointi |  | 0
7 | Purettavat putket, johdot ja säiliöt |  | 0
8 | Asbestipurku |  | 0
9 | Muut vaaralliset ja ongelmalliset purettavat materiaalit |  | 0
10 | Osittain purettujen rakenteiden työnaikainen tuenta |  | 0
11 | Purkujätteen siirto, välivarastointi (kantavuus, pölyäminen) |  | 0
12 | Rakenteiden sortuminen tai luhistuminen purkutyön aikana |  | 0
13 | Putoamisvaara (työntekijät, rakenteet) |  | 0
14 | Purkukaluston aiheuttama haitta |  | 0
15 | 0 |  | 0
16 | 0
4. | MUUT TOIMINNOT
4.1. | Työnaikainen hoito ja ylläpito
1 | Rakennustyön ja kunnossapidon rajapinnat |  | 0
2 | Töiden yhteensovitus (turvallisuussäännöt) |  | 0
3 | Erikoisrakenteiden kunnossapito rakentamisen aikana (turvalaite, sähköjärjestelmät, telematikka) |  | 0
4 | Toimenpideajat |  | 0
5 | Kohteen vastaanotto/luovutus |  | 0
6 | Käyttö- ja huolto-ohjeet (muutoksien kirjaaminen) |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
5. | TYÖTERVEYS
5.1. | Terveyshaitat
1 | Pölyäminen, pölylähteet |  | 0
2 | Kaasut, pakokaasut |  | 0
3 | Räjähdysvaarat, tulipalo, palokaasut |  | 0
4 | Ilman epäpuhtaudet (mikrobit, homeet, huurut, aerosolit, virukset) |  | 0
5 | Hapen puute |  | 0
6 | Terveydelle vaaralliset materiaalit ja rakenteet (kyllästetty puu) |  | 0
7 | Myrkyt, syövyttävät aineet |  | 0
8 | Ongelma- ja kaatopaikkajätteet (ratapölyt, siltaeristeet) |  | 0
9 | Melu, tärinä |  | 0
10 | Puutteelinen valaistus, häikäisy |  | Valaistuksen väliaikainen puuttuminen kohteesta purkuvaiheen aikana
11 | Säteily |  | 0
12 | Kuumuus, kylmyys, veto |  | 0
13 | Työskentely väsyneenä, hankalat työajat (yötyö), pitkät työvuorot |  | 0
14 | Hankalat työasennot, huono ergonomia |  | 0
15 | Käsityövaltaisuus, työn raskaus |  | 0
16 | Epäjärjestys (kompastuminen, kaatuminen, esineisiin satuttaminen) |  | 0
17 | 0 |  | 0
18 | 0 |  | 0
6. | KÄYTTÖÖNOTTO
6.1. | Tieliikenne
1 | Muuttuneet liikennejärjestelyt (etuajo-oikeusjärjestelyt) |  | 0
2 | Muuttuneet liittymäjärjestelyt (kanavointi, opasteet) |  | 0
3 | Muuttuneet rajoitukset (nopeus, paino, leveys) |  | 0
4 | Liikenteen siirtyminen uudelle yhteydelle |  | 0
5 | Liikennevalo-ohjausjärjestelmän käyttöönotto (suuntaus, havaittavuus) |  | 0
6 | Tunnelin ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotto |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
6.2. | Rautatieliikenne
1 | Käyttöönotto vaiheittain |  | 0
2 | Vanhan rakenteen muutoksen aiheuttamat vaarat (junaliikenne) |  | 0
3 | Uuden rakenteen vaarat (junaliikenne) turvallisuudelle |  | 0
4 | Uuden tai merkittävästi muuttuneen teknisen järjestelmät riskit (junaliikenne) |  | 0
5 | Toiminnallisten muutosten aiheuttamat riskit |  | 0
6 | Muutokset liikenteenohjauksessa |  | 0
7 | Organisatoristen muutosten aiheuttamat riskit |  | 0
8 | Muiden mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
6.3. | Vesiliikenne
1 | Väyläruoppaukset (liuskat, syvyys) |  | 0
2 | Kiinteät turvalaitteet |  | 0
3 | Vesiliikenteenohjaus |  | 0
4 | Ankkuroinnit |  | 0
5 | Hinaus |  | 0
6 | Valonheittimien ja äänimerkkien käyttö |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
6.4. | Kunnossapito
1 | Pelastussuunnitelmat, - ohjeet |  | Ohjeet turvallisuussuunnitelmaan ja niiden lanseeraaminen työntekijöille
2 | Poistumisreitit |  | 0
3 | Palo- ja pelastusharjoitukset |  | 0
4 | Turvallisuustestaukset |  | 0
5 | Vastaanottotarkastukset |  | 0
6 | Käyttö- ja huolto-ohjeet |  | 0
7 | Käyttäjien perehdyttäminen |  | 0
8 | Käytön aikainen palautettavuus |  | 0
9 | Muutosten dokumentointi |  | 0
10 | 0 |  | 0
11 | 0 |  | 0

## Riskimatriisi
Riskin suuruuden arviointi
Riskin seurausten vakavuus
- Mitä riskin toteutumisesta normaalisti seuraa
- Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa
Seurausten vakavuus
|  |  | Vahinkolaji | 1 Ei seurauksia | 2 Lieviä/vähäisiä | 3 Vakavia/merkittäviä | 4 Suuria | 5 Erittäin suuria
|  |  | Henkilövahinko | Ei loukkaantuneita | Lieviä loukkaantumisia, sairausloma alle 14 vrk | Vakavia loukkaantumisia, sairausloma yli 14 vrk | Kuolemantapauksia | Useita kuolemantapauksia
|  |  | Omaisuusvahinko | Ei omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja | Vähäisiä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja | Merkittäviä omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja | Suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja | Erittäin suuria omaisuus- tai liiketoimintavahinkoja
Riskin todennäköisyys - Miten usein riskin toteutuminen on mahdollista - Miten usein riski toteutuu |  |  | Liikennevahinko | Ei liikennevahinkoa, vain liikennehaittaa | Vähäisiä liikennevahinkoja | Merkittäviä liikennevahinkoja | Suuria liikennevahinkoja | Erittäin suuria liikennevahinkoja
Riskin todennäköisyys |  |  |  | Ei seurauksia | Lieviä/vähäisiä | Vakavia/merkittäviä | Suuria | Erittäin suuria | Toimenpideluokat
Erittäin yleinen Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa | 1 | Tapahtuman esiintymistaajuus | Erittäin yleinen | Vähäinen | Kohtalainen | Merkittävä | Sietämätön | Sietämätön
Yleinen Esiintyy ainakin kerran vuodessa | 2 |  | Yleinen | Merkityksetön | Vähäinen | Kohtalainen | Merkittävä | Sietämätön | IV luokka | Välittömät toimenpiteet
Satunnainen Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa tai esiintyy ainakin kerran hankkeen toteutusaikana | 3 |  | Satunnainen | Merkityksetön | Vähäinen | Kohtalainen | Kohtalainen | Merkittävä | III luokka | Ryhdyttävä toimiin
Harvinainen Esiintyy ainakin kerran 100 vuodessa tai esiintyy ainakin kerran hankkeen käytön aikana | 4 |  | Harvinainen | Merkityksetön | Merkityksetön | Vähäinen | Vähäinen | Kohtalainen | II luokka | Seurataan
Erittäin harvinainen Esiintyy harvemmin kuin kerran 100 vuodessa Teoreettinen, ei tiedetä tapahtuneen rakentamisen tai käytön aikana | 5 |  | Erittäin harvinainen | Merkityksetön | Merkityksetön | Merkityksetön | Vähäinen | Vähäinen | I luokka | Ei tarvita toimenpiteitä